Specifikace projektu – Rozhovory s osobnostmi

Předmět: STP, školní rok 2025/2026 (SSPŠ)

Obecný popis projektu

„Rozhovory s osobnostmi“ jsou moje pravidelné veřejné debaty a rozhovory v prostoru Next Zone pro spolužáky a studenty SSPŠ. Každý výstup je jedna živá akce s hostem z praxe (byznys, média, věda, veřejná správa apod.), zaměřená na předávání praktických zkušeností, které běžná výuka často nepokrývá. Chci zprostředkovat inspiraci, know-how a otevřený dialog, aby si studenti odnesli konkrétní poznatky, kontakty a motivaci k vlastnímu rozvoji. Akce jsou přístupné všem studentům, kteří dorazí. MVP pro 1. pololetí tvoří dva strukturované rozhovory s jasným povýstupovým shrnutím (zpráva z akce a evidence účasti). Dokument strukturuji podle školní šablony a dodržuji formální náležitosti odevzdání.

Motivace

Reaguji na potřebu propojit školu s praxí a přinášet témata, která se v běžné výuce objevují jen okrajově: rozhodování v reálných podmínkách, kariérní dráhy, práce s chybou, veřejné vystupování, kritické myšlení a média. Živé rozhovory s hosty z různých odvětví rozšiřují obzor, dávají aktuální kontext a pomáhají studentům lépe rozumět tomu, co a proč se učí. Je to užitečné právě teď, protože SSPŠ podporuje inovativní prostředí. Pro studenty jde o bezprostřední kontakt s lidmi z praxe, šanci klást otázky a získat aplikovatelné tipy. Motivaci nevztahuji jen na sebe; vychází z reálné potřeby po praktických vhledech a smyslu podobných formátů (rozhovor + Q&A), které dovedu kvalitně moderovat a produkčně zajistit.

Cíle projektu a kritérium úspěchu

Hlavní cíl (MVP): uskutečnit v 1. pololetí čtyři strukturované rozhovory v Next Zone přístupné studentům SSPŠ.

Funkční cíle:
1) zajistit hosty a rezervace prostoru,
2) připravit scénář a okruhy otázek,
3) zorganizovat registraci a komunikaci se studenty,
4) moderovat průběh v jasné struktuře (úvod – rozhovor – Q&A – závěr),
5) zpracovat stručnou zprávu po akci.

Kritéria úspěchu:

- účast ≥ 45 lidí na každé akci

- kvalita mé moderace.

Popis výchozího stavu

Mám k dispozici prostor Next Zone a komunitu studentů se zájmem o praktické know-how i hosty „zvenku“. Formát živých rozhovorů je proveditelný v rámci možností školy a lze jej škálovat

Moje kompetence: end-to-end organizace (booking hostů, komunikace, příprava moderovaných otázek, řízení času, práce s publikem), základní PR a logistika.
Co si cíleně posiluji: systematičtější PR (plakát/teaser, technická jistota (zvuk a mikrofony). To pokrývám samostudiem, konzultacemi s vedením Next Zone a využitím jednoduchých nástrojů (Google Form, sdílený kalendář).

SWOT analýza

S – Silné stránky: vysoký přínos pro studenty i školu; jednoduchý, srozumitelný formát; flexibilita obsahu dle hosta; nízké přímé náklady.
W – Slabé stránky: závislost na externích hostech a jejich kalendářích; jednočlenná produkce = omezená kapacita; riziko technických zádrhelů (zvuk).
O – Příležitosti: známé osobnosti na škole; mediální přesah;
T – Hrozby: nižší zájem studentů (kolize rozvrhu), zrušení hosta na poslední chvíli, kolize rezervace Next Zone.

Realizační tým

Jsem jednočlenný tým.

Moje role a odpovědnosti:
• Booking & vztahy s hosty: vyhledávám a oslovuji hosty, ladím termíny a podmínky.
• Produkce akce: rezervuji Next Zone, zajišťuji techniku (zvuk, usazení publika) a časový plán.
• Obsah & moderace: dělám rešerši, připravuji okruhy otázek a rozhovor moderuji, včetně Q&A.
• PR & registrace: otevírám registraci (Google Form), sdílím pozvánky na interní kanály, připravuji krátký teaser.
• Zpráva po akci: shrnuji průběh a eviduji účast.

Zástupnost / krizový scénář: pokud onemocním, domluvím guest-moderaci (pedagog/vedení Next Zone) nebo akci přesunu; pokud host odpadne, použiji předem připravený shortlist náhradníků nebo posunu termín o 1–2 týdny.

Popis řešení

Postup (A→Z):
1) zkontroluji dostupnost Next Zone a předrezervuji 90min okno;
2) oslovím hosta se 2–3 alternativními termíny a stručným konceptem;
3) potvrdím rámec (úvod – rozhovor – Q&A – závěr), techniku a požadavky hosta;
4) otevřu registraci a zveřejním krátký teaser/inviti;
5) připravím scénář: 12–15 okruhů + 3–4 hlubší otázky;
6) před akcí udělám sound-check a doladím usazení;
7) moderuji rozhovor a Q&A, současně zaznamenám účast;
8) do 3–5 dnů po akci sepíšu stručnou zprávu (co zaznělo, účast).

Nástroje: Google Kalendář (rezervace), e-mail/telefon (booking), Google Form (registrace), základní zvuk (2× mikrofon, mix), jednoduchá časomíra. Volím dostupné, bezlicenční a snadno zvládnutelné prostředky, protože pracuji sám a potřebuji spolehlivost.
Standardy průběhu: jasná struktura rozhovoru, časová disciplína (cca 90 min), bezpečné a respektující prostředí, příprava okruhů otázek a jejich logická návaznost. Kontroly: krátký pilot před začátkem (slyšitelnost, sezení), checklist „před během“ (host potvrzen, technika OK, časový plán).

Harmonogram a výstupy

Poslední výstup započítaný do 1. pololetí odevzdám nejpozději 5. 1. 2026.

| # | Výstup / Milník | Co odevzdám | Termín odevzdání zprávy | Odpovědný |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozhovor s ministryní obrany | Zpráva z akce + účast | 27. 9. 2025 (po akci 22. 9.) | Já |
| 2 | Rozhovor s paní Zlámalovou | Zpráva z akce + účast | 14. 11. 2025 (po akci 11. 11.) | Já |
| 3 | Rozhovor s MUDr. Trapkovou a PhDr. Chválou | Zpráva z akce + účast | 11. 12. 2025 (po akci 8. 12.) | Já |
| 4 | Rozhovor s hostem (TBD) | Zpráva z akce + účast | 2.–5. 1. 2026 | Já |

Rizika a mitigace
• Nízká účast studentů: posílím interní komunikaci (učitelé, třídní kanály), teaser otázky, připomenutí den předem.
• Technické problémy (zvuk): pre-flight checklist, sound-check 45 min předem, záložní mikrofon.
• Kolize Next Zone: včasná rezervace, náhradní časové okno, součinnost s vedením.
• Nemoc moderátora (já): domluvím zástup (pedagog/vedení) nebo přesun na nejbližší možný termín.

Závěr

Moderování mě baví, protože rád pracuji s publikem a vytvářím prostor, kde se studenti můžou ptát a odcházejí s praktickými vhledy a motivací. Já sám získávám zkušenost s produkcí, moderací a řízením projektu od A do Z. Mým cílem je, aby se z rozhovorů stal udržitelný format I do dalšího pololetí.